## ToDoList
To Do List
Project: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐA NỀN TẢNG LẬP LỊCH CÔNG VIỆC
Project / Task | Status | Priority | PICK | Due Date | Owner | Notes
Phân tích thết kế hệ thống | Completed | high | Hard / Low Value | 2024-12-01 | Phúc
Thiết kế database | Completed | normal | Hard / Low Value | 2024-12-10 | Phú
Tạo giao diện đăng nhập đăng ký | Completed | low | Easy / Low Value | 2024-12-20 | Phúc
Tạo chức năng đăng nhập, đăng ký | Completed | low | Easy / High Value | 2024-12-25 | Phúc
Tạo giao diện trang chủ | Completed | low | Easy / Low Value | 2024-12-31 | Phúc
Tạo giao diện thêm danh sách mới | Completed | normal | Easy / High Value | 2025-01-03 | Phú
Tạo chức năng thêm danh sách | Completed | normal | Easy / High Value | 2025-01-05 | Phú
Tạo giao diện thêm công việc mới | Completed | normal | Easy / High Value | 2025-01-03 | Phúc
Tạo chức năng thêm công việc mới | Completed | normal | Easy / Low Value | 2025-01-05 | Phú
Tạo giao diện và chức năng của trang xem danh sách công việc | Completed | normal | Easy / Low Value | 2025-01-10 | Phú
Tạo giao diện Xem thông tin và chỉnh sửa công việc | Completed | normal | Easy / Low Value | 2025-01-10 | Phúc
tạo chức năng xem thông tin và chỉnh sửa | Completed | normal | Easy / Low Value | 2025-01-15 | Phú
Tạo giao diện và chức năng của trang My day | Completed | normal | Easy / High Value | 2025-01-18 | Phú
Tạo giao diện và chức năng của trang Next-7-day | Completed | normal | Easy / High Value | 2025-01-14 | Phúc
Tạo Giao diện và chức năng của trang All task | Completed | normal | Easy / High Value | 2025-01-22 | Phú
Tạo giao diện và chức năng của trang Lịch | Completed | normal | Easy / Low Value | 2025-01-18 | Phúc
Tạo giao diện trang ShareSpace | Completed | normal | Hard / Low Value | 2025-01-25 | Phú
Tạo chức năng ShareSpace | Completed | normal | Hard / Low Value | 2025-01-30 | Phúc
Tạo chức năng quản lý quyền truy cập của trang sharespace | Completed | normal | Hard / Low Value | 2025-01-30 | Phúc
Tạo giao diện và chức năng trang thêm thành viên vào sharespace | Completed | normal | Hard / Low Value | 2025-01-30 | Phúc
Note on D4: ====== ID#AAAA5fCHcsc PICK is an acronym for (2023-09-21 08:43:38) Possible (easy / low value) Implement (easy / high value) Challenge (hard / high value) Kill (hard / low value).

## Lists
Status | Priority | PICK
- | - | - | Edit these lists to change what shows up within the drop-down lists in the To Do List table.
Planning | high | Easy / Low Value
Pending Approval | normal | Easy / High Value
Approved | low | Hard / High Value
In Progress |  | Hard / Low Value
Pending Review
On Hold
Completed